## projectPlan
No | Tasks list | Effort(day-1 person) | Duration | Dependencies |  | W1(01/4-7/4) |  | W2(8/4-14/4) | W3(15/4-21/4) | W4(22/4-28/4) | W5(29/4-4/5) | W6(5/5-11/5) | W7(12/5-18/5) | W8(19/5-25/5) | W9(26/5-2/6) | W10(3/6-9/6)
1 | Thu thập và phân tích yêu cầu | 3 |  |  | T1
2 | Thiết kế Usecase, các Diagrams | 4 |  |  |  | T2
3 | Thiếu kế Cơ sở dữ liệu | 7 |  |  |  |  | T3
4 | Giao diện trang chủ, Giao diện menu | 7 |  |  |  |  | T4
5 | Chức năng cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xóa) | 14 |  |  |  |  | T5
6 | Chức năng lập báo cáo, thống kê | 14 | [5 empty] | T6
7 | Thay đổi quy định | 7 | [5 empty] | T7
8 | Giao diện và Chức năng đăng nhập, Đăng ký | 7 | [6 empty] | T8
9 | Giao diện Chức năng thiết lập cá nhân | 7 | [7 empty] | T9
10 | Xem bản đồ | 7 | [7 empty] | T10
11 | Giao diện và Chức năng tìm kiếm đường đi | 14 | [8 empty] | T11
12 | Giao diện và Chức năng tìm kiếm phương tiện | 14 | [8 empty] | T12
13 | Giao diện và Chức năng tra cứu tuyến xe, trạm xe | 14 | [10 empty] | T13
14 | Chức năng xem thời gian thực | 7 | [10 empty] | T14
15 | Chức năng phản hồi | 7 | [8 empty] | T15
16 | Làm báo cáo đồ án | 7 | [11 empty] | T16